## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 |  |  | 项目负责部门 | 研发二部 | 项目负责人
项目总计工时 | 5个工作日 | 项目开始 | 2015-04-10 | 项目结束 | 2015-04-14
2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
工作任务： 1、项目启动 2、参加项目说明会 3、准备分析项目需求 4、确定项目题目 | 工作任务： 1.完成《项目立项书》 2.任务分配 3.难度调整 | 工作任务： 1、完成《项目开发周期表》的规划 2.每个人完成各自第一个页面基本的DIV+CSS布局 | 工作任务： 1.完成第一个页面的JS部分，实现特效 2.对于特殊情况，可修改部分特效的实现 | 工作任务： 1.完成第二个页面，包括特效实现部分 2.根据任务分配，完成遗留问题 | 项目提交和审核、评审